## Preguntas
BANCO DE PREGUNTAS · CONCURSO DE CONOCIMIENTOS · VI CONCEPMI 2026 · ESTILO EXAMEN CAPM
ID | Dominio | Tema | Dificultad | Pregunta | Alternativa A | Alternativa B | Alternativa C | Alternativa D | Respuesta correcta | Explicación | Activa
1 | 1. Fundamentos y conceptos básicos de la dirección de proyectos | Conceptos básicos | Básica | ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor un proyecto? | Un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. | Un grupo de programas gestionados para alcanzar objetivos estratégicos. | Un conjunto de procesos permanentes que sostienen el negocio. | Una operación continua que produce bienes de forma repetitiva. | A | Un proyecto es temporal (tiene inicio y fin) y su resultado es único. | Sí
2 | 1. Fundamentos y conceptos básicos de la dirección de proyectos | Conceptos básicos | Básica | Una fábrica produce 500 unidades diarias del mismo producto y además planea implementar un nuevo sistema ERP. ¿Cuál de estas actividades es un proyecto? | El mantenimiento rutinario de la maquinaria. | La implementación del nuevo sistema ERP. | La producción diaria de las 500 unidades. | La atención continua del centro de llamadas. | B | La implementación del ERP es temporal y genera un resultado único; lo demás son operaciones continuas. | Sí
3 | 1. Fundamentos y conceptos básicos de la dirección de proyectos | Programas y portafolios | Básica | ¿Qué es un programa según el PMI? | El conjunto de operaciones permanentes de un área funcional. | Un proyecto de gran tamaño con un presupuesto superior al promedio. | Un conjunto de proyectos y operaciones agrupados para alcanzar los objetivos estratégicos de la organización. | Proyectos, programas subsidiarios y actividades relacionados que se gestionan de forma coordinada para obtener beneficios que no se lograrían gestionándolos por separado. | D | El programa se centra en beneficios coordinados; el portafolio, en objetivos estratégicos. | Sí
4 | 1. Fundamentos y conceptos básicos de la dirección de proyectos | Programas y portafolios | Intermedia | Una empresa agrupa proyectos, programas y operaciones para priorizar inversiones según su estrategia corporativa. ¿Qué está gestionando? | Un programa. | Un subproyecto. | Un portafolio. | Una fase del proyecto. | C | El portafolio agrupa componentes para alcanzar objetivos estratégicos, aunque no estén relacionados entre sí. | Sí
5 | 1. Fundamentos y conceptos básicos de la dirección de proyectos | PMO | Intermedia | Una PMO asume el control de los proyectos y los dirige directamente con sus propios directores de proyecto. ¿Qué tipo de PMO es? | Consultiva. | De apoyo. | De control. | Directiva. | D | La PMO directiva tiene el grado de control más alto: dirige los proyectos directamente. | Sí
6 | 1. Fundamentos y conceptos básicos de la dirección de proyectos | PMO | Intermedia | Una PMO proporciona plantillas, mejores prácticas, capacitación y acceso a lecciones aprendidas, pero ejerce un grado de control bajo. ¿Qué tipo de PMO es? | De control. | Directiva. | De apoyo. | Estratégica. | C | La PMO de apoyo cumple un rol consultivo con bajo grado de control. | Sí
7 | 1. Fundamentos y conceptos básicos de la dirección de proyectos | Acta de constitución | Básica | ¿Qué documento autoriza formalmente la existencia de un proyecto y otorga al director del proyecto la autoridad para usar recursos de la organización? | El registro de interesados. | El plan para la dirección del proyecto. | El acta de constitución del proyecto. | El enunciado del alcance del proyecto. | C | El acta de constitución (project charter) autoriza el proyecto y nombra al director. | Sí
8 | 1. Fundamentos y conceptos básicos de la dirección de proyectos | Acta de constitución | Intermedia | ¿Quién suele emitir el acta de constitución del proyecto? | El comité de control de cambios. | El equipo del proyecto. | El director del proyecto. | El patrocinador o el iniciador del proyecto. | D | El acta la emite alguien externo al proyecto con nivel suficiente para financiarlo, normalmente el patrocinador. | Sí
9 | 1. Fundamentos y conceptos básicos de la dirección de proyectos | Ciclos de vida | Básica | En un ciclo de vida donde el alcance, el tiempo y el costo se determinan en las fases tempranas, ¿qué enfoque se está usando? | Iterativo. | Predictivo. | Incremental. | Adaptativo. | B | El enfoque predictivo planifica el alcance, tiempo y costo al inicio. | Sí
10 | 1. Fundamentos y conceptos básicos de la dirección de proyectos | Ciclos de vida | Intermedia | En un proyecto, el producto se refina mediante ciclos repetidos y las estimaciones de tiempo y costo se ajustan a medida que el equipo comprende mejor el producto. ¿Qué ciclo de vida describe? | Predictivo. | Lineal. | En cascada. | Iterativo. | D | El ciclo iterativo desarrolla el producto mediante ciclos repetidos que lo van refinando. | Sí
11 | 1. Fundamentos y conceptos básicos de la dirección de proyectos | Ciclos de vida | Intermedia | Un equipo entrega el producto en partes funcionales sucesivas, añadiendo funcionalidad en cada entrega hasta completarlo. ¿Qué ciclo de vida es? | Incremental. | En cascada. | Por fases secuenciales. | Predictivo. | A | El ciclo incremental añade funcionalidad de forma sucesiva en cada entrega. | Sí
12 | 1. Fundamentos y conceptos básicos de la dirección de proyectos | Ciclos de vida | Intermedia | La construcción de un hospital usa un enfoque predictivo para la obra civil y un enfoque ágil para el software de gestión de pacientes. ¿Qué enfoque tiene el proyecto? | Predictivo. | Adaptativo puro. | Híbrido. | Incremental puro. | C | Combinar enfoques predictivos y adaptativos en un mismo proyecto es un enfoque híbrido. | Sí
13 | 1. Fundamentos y conceptos básicos de la dirección de proyectos | Ciclos de vida | Básica | ¿Cómo se llama la revisión al final de una fase en la que se decide continuar, modificar o terminar el proyecto? | Retrospectiva. | Punto de revisión de fase (phase gate). | Reunión diaria. | Revisión del sprint. | B | El phase gate es un punto de decisión entre fases. | Sí
14 | 1. Fundamentos y conceptos básicos de la dirección de proyectos | Grupos de procesos | Básica | ¿Cuáles son los cinco grupos de procesos de la dirección de proyectos? | Diseño, desarrollo, pruebas, implementación y soporte. | Inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control, y cierre. | Planificación, compras, ejecución, calidad y cierre. | Inicio, análisis, ejecución, entrega y cierre. | B | Son los cinco grupos de procesos definidos por el PMI. | Sí
15 | 1. Fundamentos y conceptos básicos de la dirección de proyectos | Grupos de procesos | Intermedia | ¿En qué grupo de procesos se identifica por primera vez a los interesados del proyecto? | Monitoreo y control. | Inicio. | Ejecución. | Planificación. | B | Identificar a los interesados es un proceso del grupo de inicio, aunque se repite durante el proyecto. | Sí
16 | 1. Fundamentos y conceptos básicos de la dirección de proyectos | Principios PMBOK 7 | Intermedia | ¿Cuál de las siguientes opciones es uno de los principios de la dirección de proyectos de la Guía del PMBOK (7.ª edición)? | Reducir al mínimo la interacción con los interesados. | Cumplir siempre el triángulo de hierro sin excepciones. | Ejecutar todos los procesos en el mismo orden en cada proyecto. | Ser un administrador diligente, respetuoso y cuidadoso. | D | La administración (stewardship) es uno de los 12 principios del PMBOK 7. | Sí
17 | 1. Fundamentos y conceptos básicos de la dirección de proyectos | Dominios de desempeño | Avanzada | ¿Cuál de las siguientes opciones NO es un dominio de desempeño del proyecto en la Guía del PMBOK (7.ª edición)? | Gestión de las adquisiciones. | Medición. | Entrega. | Incertidumbre. | A | Adquisiciones es un área de conocimiento de ediciones anteriores, no un dominio de desempeño. | Sí
18 | 1. Fundamentos y conceptos básicos de la dirección de proyectos | Adaptación (tailoring) | Intermedia | Un director de proyecto ajusta deliberadamente el enfoque, la gobernanza y los procesos para que se adapten al contexto de su proyecto. ¿Qué está haciendo? | Adaptación (tailoring). | Corrupción del alcance. | Ejecución rápida. | Gestión de la configuración. | A | La adaptación ajusta la forma de trabajo a las necesidades del proyecto y del entorno. | Sí
19 | 1. Fundamentos y conceptos básicos de la dirección de proyectos | FAE y APO | Intermedia | ¿Cuál de las siguientes opciones es un factor ambiental de la empresa (FAE)? | Las regulaciones gubernamentales del sector. | La base de conocimientos de proyectos anteriores. | Las plantillas de lecciones aprendidas. | Los procedimientos de control de cambios de la organización. | A | Los FAE son condiciones fuera del control del equipo; las otras opciones son activos de los procesos. | Sí
20 | 1. Fundamentos y conceptos básicos de la dirección de proyectos | FAE y APO | Intermedia | ¿Cuál de las siguientes opciones es un activo de los procesos de la organización (APO)? | El clima político del país. | El repositorio de lecciones aprendidas de proyectos anteriores. | Las condiciones del mercado. | La infraestructura pública disponible. | B | Las lecciones aprendidas son un APO; las otras opciones son factores ambientales. | Sí
21 | 1. Fundamentos y conceptos básicos de la dirección de proyectos | Estructuras organizacionales | Intermedia | En una organización, el director del proyecto tiene poca o ninguna autoridad y el gerente funcional controla el presupuesto. ¿Qué estructura es? | Orientada a proyectos. | Matricial fuerte. | Matricial equilibrada. | Funcional. | D | En la estructura funcional el gerente funcional concentra la autoridad. | Sí
22 | 1. Fundamentos y conceptos básicos de la dirección de proyectos | Estructuras organizacionales | Intermedia | ¿En qué estructura organizacional tiene el director del proyecto la mayor autoridad y el equipo trabaja a tiempo completo en el proyecto? | Matricial débil. | Orientada a proyectos (proyectizada). | Matricial equilibrada. | Funcional. | B | En la estructura orientada a proyectos el director tiene autoridad alta o casi total. | Sí
23 | 1. Fundamentos y conceptos básicos de la dirección de proyectos | Roles | Básica | ¿Cuál es una responsabilidad principal del patrocinador del proyecto? | Realizar las pruebas técnicas de los entregables. | Proporcionar recursos y apoyo, y defender el proyecto ante la organización. | Asignar las tareas diarias del equipo. | Actualizar el cronograma cada semana. | B | El patrocinador financia, apoya y promueve el proyecto. | Sí
24 | 1. Fundamentos y conceptos básicos de la dirección de proyectos | Roles | Básica | Según el PMI, ¿qué rol cumple el director del proyecto respecto a la integración? | Se ocupa solo de los aspectos técnicos del producto. | Integra únicamente los costos al final del proyecto. | Delega la integración en el patrocinador. | Combina y coordina el trabajo de todas las áreas para lograr los objetivos del proyecto. | D | La integración es responsabilidad del director del proyecto. | Sí
25 | 1. Fundamentos y conceptos básicos de la dirección de proyectos | Interesados | Intermedia | En la matriz de poder/interés, un interesado tiene mucho poder pero poco interés en el proyecto. ¿Qué estrategia corresponde? | Solo monitorearlo. | Gestionarlo de cerca. | Mantenerlo satisfecho. | Mantenerlo informado. | C | Alto poder y bajo interés: mantener satisfecho. | Sí
26 | 1. Fundamentos y conceptos básicos de la dirección de proyectos | Interesados | Intermedia | En la matriz de poder/interés, ¿qué estrategia corresponde a un interesado con poco poder y mucho interés? | Ignorarlo. | Gestionarlo de cerca. | Mantenerlo satisfecho. | Mantenerlo informado. | D | Bajo poder y alto interés: mantener informado. | Sí
27 | 1. Fundamentos y conceptos básicos de la dirección de proyectos | Interesados | Avanzada | Un interesado conoce el proyecto y sus posibles impactos, pero se resiste al cambio. En la matriz de evaluación del compromiso, ¿cómo se clasifica? | Neutral. | Líder. | Reticente. | Desconocedor. | C | Reticente: conoce el proyecto pero se resiste a él. | Sí
28 | 1. Fundamentos y conceptos básicos de la dirección de proyectos | Comunicaciones | Intermedia | Un equipo tiene 10 integrantes. ¿Cuántos canales de comunicación existen? | 45. | 20. | 90. | 100. | A | Fórmula n(n−1)/2 = 10×9/2 = 45. | Sí
29 | 1. Fundamentos y conceptos básicos de la dirección de proyectos | Comunicaciones | Avanzada | Un equipo crece de 6 a 9 integrantes. ¿Cuántos canales de comunicación se añaden? | 18. | 21. | 36. | 3. | B | 6 personas: 15 canales; 9 personas: 36 canales; 36 − 15 = 21. | Sí
30 | 1. Fundamentos y conceptos básicos de la dirección de proyectos | Comunicaciones | Intermedia | En el modelo de comunicación emisor-receptor, ¿qué elemento confirma que el mensaje se comprendió correctamente? | La codificación. | El medio. | La retroalimentación. | El ruido. | C | La retroalimentación confirma la comprensión del mensaje. | Sí
31 | 1. Fundamentos y conceptos básicos de la dirección de proyectos | Comunicaciones | Intermedia | El equipo publica los informes del proyecto en la intranet para que los interesados los consulten cuando quieran. ¿Qué método de comunicación usa? | Comunicación de extracción (pull). | Comunicación de envío (push). | Comunicación informal. | Comunicación interactiva. | A | En la comunicación pull el receptor accede a la información cuando la necesita. | Sí
32 | 1. Fundamentos y conceptos básicos de la dirección de proyectos | Comunicaciones | Básica | Enviar por correo electrónico el informe de estado semanal a los interesados es un ejemplo de: | Escucha activa. | Comunicación interactiva. | Comunicación de extracción (pull). | Comunicación de envío (push). | D | Push: se envía a receptores específicos sin garantizar que lo lean. | Sí
33 | 1. Fundamentos y conceptos básicos de la dirección de proyectos | Riesgos | Básica | ¿Cómo define el PMI un riesgo? | Una restricción impuesta por el patrocinador. | Un evento o condición incierta que, si ocurre, tiene un efecto positivo o negativo en uno o más objetivos del proyecto. | Un problema que ya ocurrió y afecta al proyecto. | Cualquier evento con efecto exclusivamente negativo. | B | Un riesgo es incierto y puede ser una amenaza o una oportunidad. | Sí
34 | 1. Fundamentos y conceptos básicos de la dirección de proyectos | Riesgos | Básica | El equipo contrata un seguro para cubrir posibles daños a los equipos durante el transporte. ¿Qué estrategia de respuesta a la amenaza aplica? | Aceptar. | Evitar. | Transferir. | Mitigar. | C | Transferir traslada el impacto de la amenaza a un tercero. | Sí
35 | 1. Fundamentos y conceptos básicos de la dirección de proyectos | Riesgos | Intermedia | El director cambia el plan del proyecto para eliminar por completo una amenaza identificada. ¿Qué estrategia usa? | Evitar. | Mitigar. | Escalar. | Transferir. | A | Evitar elimina la amenaza o protege al proyecto de su impacto. | Sí
36 | 1. Fundamentos y conceptos básicos de la dirección de proyectos | Riesgos | Intermedia | El equipo asigna a sus mejores recursos para asegurarse de que una oportunidad se materialice. ¿Qué estrategia usa? | Explotar. | Mejorar. | Aceptar. | Compartir. | A | Explotar busca que la oportunidad ocurra con certeza. | Sí
37 | 1. Fundamentos y conceptos básicos de la dirección de proyectos | Riesgos | Intermedia | Dos empresas forman una alianza (joint venture) para aprovechar juntas una oportunidad de mercado. ¿Qué estrategia aplican? | Explotar. | Transferir. | Compartir. | Mejorar. | C | Compartir asigna la oportunidad a un tercero que puede aprovecharla mejor. | Sí
38 | 1. Fundamentos y conceptos básicos de la dirección de proyectos | Riesgos | Intermedia | Un proveedor ya incumplió una entrega y esto está afectando al proyecto. ¿Dónde debe registrarse? | En el acta de constitución. | En el registro de supuestos. | En el registro de riesgos. | En el registro de incidentes. | D | Un evento que ya ocurrió es un incidente, no un riesgo. | Sí
39 | 1. Fundamentos y conceptos básicos de la dirección de proyectos | Riesgos | Avanzada | ¿Qué reserva se destina a los riesgos no identificados (incógnitas desconocidas) y requiere aprobación de la dirección para usarse? | La reserva para contingencias. | La reserva de gestión. | La línea base de costos. | El fondo de caja chica. | B | La reserva de gestión cubre lo desconocido y no forma parte de la línea base de costos. | Sí
40 | 1. Fundamentos y conceptos básicos de la dirección de proyectos | Riesgos | Avanzada | Un riesgo tiene una probabilidad del 30 % y un impacto negativo de $20 000. ¿Cuál es su valor monetario esperado (VME)? | −$600. | −$20 000. | −$14 000. | −$6 000. | D | VME = 0,30 × (−20 000) = −6 000. | Sí
41 | 1. Fundamentos y conceptos básicos de la dirección de proyectos | Calidad | Intermedia | ¿Cuál de los siguientes es un costo de no conformidad? | La capacitación del equipo en estándares de calidad. | Las inspecciones durante la producción. | Las auditorías de calidad del proceso. | El reproceso por defectos que detectó el cliente. | D | Las fallas externas, como reprocesos y garantías, son costos de no conformidad. | Sí
42 | 1. Fundamentos y conceptos básicos de la dirección de proyectos | Calidad | Avanzada | Un software tiene pocas funcionalidades pero no presenta defectos. ¿Cómo se describe? | Alta calidad y bajo grado. | Alta calidad y alto grado. | Baja calidad y alto grado. | Baja calidad y bajo grado. | A | La calidad es el cumplimiento de requisitos (sin defectos); el grado es la cantidad de características. | Sí
43 | 1. Fundamentos y conceptos básicos de la dirección de proyectos | Herramientas de resolución de problemas | Básica | El equipo quiere identificar las posibles causas de retrasos recurrentes y organizarlas por categorías. ¿Qué herramienta debe usar? | Un histograma. | Un diagrama de Gantt. | Un diagrama de Pareto. | Un diagrama de causa y efecto (Ishikawa). | D | El diagrama de Ishikawa, o de espina de pescado, organiza las causas posibles por categorías. | Sí
44 | 1. Fundamentos y conceptos básicos de la dirección de proyectos | Herramientas de resolución de problemas | Intermedia | ¿Qué herramienta ordena las causas de los defectos de mayor a menor frecuencia para concentrarse en las pocas que generan la mayoría de los problemas? | Un diagrama de Pareto. | Un diagrama de flujo. | Un gráfico de control. | Un diagrama de dispersión. | A | Pareto aplica la regla 80/20 para priorizar causas. | Sí
45 | 1. Fundamentos y conceptos básicos de la dirección de proyectos | Herramientas de resolución de problemas | Básica | El equipo pregunta repetidamente "¿por qué?" hasta llegar al origen de un problema. ¿Qué técnica usa? | La lluvia de ideas. | El análisis FODA. | Los 5 porqués. | La técnica Delphi. | C | Los 5 porqués buscan la causa raíz con preguntas sucesivas. | Sí
46 | 1. Fundamentos y conceptos básicos de la dirección de proyectos | Herramientas de resolución de problemas | Intermedia | ¿Qué herramienta muestra la relación entre dos variables, por ejemplo entre las horas de capacitación y la cantidad de errores? | Una hoja de verificación. | Un histograma. | Un diagrama de dispersión. | Un diagrama de Pareto. | C | El diagrama de dispersión muestra la correlación entre dos variables. | Sí
47 | 1. Fundamentos y conceptos básicos de la dirección de proyectos | Herramientas de resolución de problemas | Avanzada | En un gráfico de control aparecen siete puntos consecutivos por encima de la media, todos dentro de los límites de control. ¿Qué indica? | Es un error de medición que puede ignorarse. | El proceso está fuera de control y debe investigarse. | Se deben ampliar los límites de control. | El proceso está bajo control porque ningún punto supera los límites. | B | La regla de los siete puntos indica una causa especial aunque no se superen los límites. | Sí
48 | 1. Fundamentos y conceptos básicos de la dirección de proyectos | Control de cambios | Intermedia | Un interesado pide directamente a un miembro del equipo que añada una funcionalidad no planificada. ¿Qué debe hacer primero el director del proyecto? | Registrar la solicitud y evaluar su impacto según el proceso de control integrado de cambios. | Pedir al equipo que trabaje horas extra para incluirla. | Rechazar la solicitud porque no estaba en el plan. | Implementar el cambio de inmediato para satisfacer al interesado. | A | Todo cambio debe documentarse, analizarse y aprobarse formalmente. | Sí
49 | 1. Fundamentos y conceptos básicos de la dirección de proyectos | Control de cambios | Básica | En un proyecto predictivo, ¿quién suele aprobar o rechazar las solicitudes de cambio? | El cliente final, sin consultar a nadie. | El comité de control de cambios (CCB). | El miembro del equipo que recibió la solicitud. | El proveedor principal. | B | El CCB revisa y decide sobre los cambios según el plan de gestión de cambios. | Sí
50 | 1. Fundamentos y conceptos básicos de la dirección de proyectos | Lecciones aprendidas | Básica | ¿Cuándo deben registrarse las lecciones aprendidas? | A lo largo de todo el proyecto, consolidándolas al cierre. | Solo al inicio del proyecto. | Solo cuando el proyecto fracasa. | Solo al final del proyecto. | A | Las lecciones aprendidas se recogen de forma continua para aprovecharlas pronto. | Sí
51 | 1. Fundamentos y conceptos básicos de la dirección de proyectos | Cierre | Intermedia | ¿Cuál de las siguientes es una actividad típica del cierre del proyecto? | Identificar a los interesados por primera vez. | Crear la estructura de desglose del trabajo. | Desarrollar el acta de constitución. | Obtener la aceptación formal de los entregables y archivar la documentación. | D | En el cierre se formaliza la aceptación, se transfiere el producto y se archiva la información. | Sí
52 | 1. Fundamentos y conceptos básicos de la dirección de proyectos | Equipo y conflictos | Intermedia | ¿Qué técnica de resolución de conflictos suele generar el resultado más duradero? | Colaborar o resolver el problema. | Suavizar o acomodar. | Forzar o dirigir. | Retirarse o evitar. | A | Colaborar integra varios puntos de vista y genera consenso y compromiso. | Sí
53 | 1. Fundamentos y conceptos básicos de la dirección de proyectos | Equipo y conflictos | Intermedia | Un equipo recién formado discute sobre roles y formas de trabajo, y surgen conflictos. Según el modelo de Tuckman, ¿en qué etapa está? | Formación (forming). | Turbulencia (storming). | Normalización (norming). | Desempeño (performing). | B | En la turbulencia surgen los conflictos mientras el equipo se ajusta. | Sí
54 | 1. Fundamentos y conceptos básicos de la dirección de proyectos | Liderazgo | Intermedia | Un líder prioriza las necesidades de su equipo, elimina impedimentos y fomenta su crecimiento. ¿Qué estilo de liderazgo aplica? | Liderazgo laissez-faire. | Liderazgo autocrático. | Liderazgo transaccional. | Liderazgo de servicio (servant leadership). | D | El líder de servicio pone primero al equipo y lo facilita. | Sí
55 | 1. Fundamentos y conceptos básicos de la dirección de proyectos | Liderazgo | Intermedia | El equipo sigue las indicaciones del director porque reconoce su amplio conocimiento técnico. ¿Qué tipo de poder ejerce el director? | Poder de recompensa. | Poder coercitivo. | Poder experto. | Poder legítimo. | C | El poder experto se basa en los conocimientos y habilidades. | Sí
56 | 1. Fundamentos y conceptos básicos de la dirección de proyectos | Motivación | Avanzada | Según la teoría de Herzberg, ¿cuál de los siguientes es un factor motivador y no un factor de higiene? | Las políticas de la empresa. | Las condiciones de trabajo. | El salario. | El reconocimiento por los logros. | D | Los motivadores son el logro, el reconocimiento y el crecimiento; el salario y las condiciones son factores de higiene. | Sí
57 | 1. Fundamentos y conceptos básicos de la dirección de proyectos | Ética | Básica | ¿Cuál de los siguientes es uno de los cuatro valores del Código de Ética y Conducta Profesional del PMI? | Puntualidad. | Competitividad. | Rentabilidad. | Equidad. | D | Los cuatro valores son responsabilidad, respeto, equidad y honestidad. | Sí
58 | 1. Fundamentos y conceptos básicos de la dirección de proyectos | Ética | Intermedia | Un director descubre que la empresa de un familiar participa en la licitación que él debe evaluar. ¿Qué debe hacer? | Descalificar a la empresa de su familiar sin informar a nadie. | Revelar el conflicto de intereses y abstenerse de participar en la decisión. | Evaluar la propuesta con normalidad si cree que será objetivo. | Favorecer a la empresa si su oferta es la más barata. | B | El código de ética exige revelar los conflictos de intereses y actuar con equidad. | Sí
59 | 1. Fundamentos y conceptos básicos de la dirección de proyectos | Roles | Intermedia | En una matriz RACI, ¿cuántas personas deberían tener la letra "A" (quien rinde cuentas) en cada actividad? | Ninguna. | Al menos dos. | Todo el equipo. | Solo una. | D | Debe haber un único responsable de rendir cuentas por actividad para evitar ambigüedades. | Sí
60 | 1. Fundamentos y conceptos básicos de la dirección de proyectos | Reuniones | Básica | ¿Cuál es el propósito principal de la reunión de lanzamiento (kick-off)? | Alinear al equipo y a los interesados sobre los objetivos, los roles y la forma de trabajo. | Evaluar el desempeño individual del equipo. | Aprobar el cierre del proyecto. | Negociar los contratos con los proveedores. | A | El kick-off marca el comienzo del trabajo y alinea expectativas. | Sí
61 | 1. Fundamentos y conceptos básicos de la dirección de proyectos | Supuestos y restricciones | Básica | Un regulador establece una fecha límite que el proyecto no puede cambiar. ¿Qué es esa fecha? | Un supuesto. | Una restricción. | Un riesgo. | Un hito opcional. | B | Una restricción es un factor que limita las opciones del proyecto. | Sí
62 | 1. Fundamentos y conceptos básicos de la dirección de proyectos | Supuestos y restricciones | Básica | La afirmación "Se asume que el proveedor entregará los equipos a tiempo" debe documentarse en: | El registro de supuestos. | El calendario de recursos. | El registro de incidentes. | El registro de cambios. | A | Los supuestos se consideran ciertos sin pruebas y se documentan para validarlos. | Sí
63 | 1. Fundamentos y conceptos básicos de la dirección de proyectos | Resolución de problemas | Intermedia | Un miembro clave del equipo renuncia de forma inesperada. ¿Qué debe hacer primero el director del proyecto? | Contratar de inmediato a un reemplazo sin analizar el impacto. | Evaluar el impacto en el plan y revisar si había una respuesta planificada en el registro de riesgos. | Informar al cliente que el proyecto se cancelará. | Retrasar todo el proyecto hasta encontrar a otra persona. | B | Primero se analiza el impacto y se usan las respuestas planificadas, y después se actúa. | Sí
64 | 1. Fundamentos y conceptos básicos de la dirección de proyectos | Interesados | Avanzada | Un interesado clave muestra poco compromiso y nadie había previsto esa situación en el plan. ¿Qué debe hacer el director del proyecto? | Analizar las causas y actualizar el plan de involucramiento de los interesados con nuevas acciones. | Esperar a que cambie de actitud por sí mismo. | Escalar el caso de inmediato al patrocinador para que lo reemplace. | Retirarlo de la lista de interesados. | A | El involucramiento de los interesados se gestiona de forma activa y el plan se actualiza cuando hace falta. | Sí
65 | 1. Fundamentos y conceptos básicos de la dirección de proyectos | Gestión del conocimiento | Intermedia | ¿Cuál es la diferencia entre el conocimiento explícito y el conocimiento tácito? | El explícito se puede documentar fácilmente; el tácito es personal y difícil de expresar, como la experiencia. | No hay diferencia: ambos términos significan lo mismo. | El explícito es confidencial; el tácito es público. | El tácito siempre está en manuales; el explícito, solo en la mente de las personas. | A | El conocimiento tácito se transmite sobre todo con interacción y networking. | Sí
66 | 2. Metodologías predictivas basadas en planes | Alcance | Básica | ¿Qué es la estructura de desglose del trabajo (EDT/WBS)? | Un diagrama de las dependencias entre actividades. | Un organigrama de los integrantes del equipo. | Una lista de actividades ordenadas cronológicamente. | Una descomposición jerárquica del alcance total del trabajo que realizará el equipo. | D | La EDT descompone el alcance en entregables y paquetes de trabajo. | Sí
67 | 2. Metodologías predictivas basadas en planes | Alcance | Básica | ¿Cómo se llama el nivel más bajo de la EDT, en el que se pueden estimar y gestionar el costo y la duración? | Cuenta de control. | Actividad resumen. | Paquete de trabajo. | Hito. | C | El paquete de trabajo es el nivel más bajo de la EDT. | Sí
68 | 2. Metodologías predictivas basadas en planes | Alcance | Intermedia | ¿Qué componentes forman la línea base del alcance? | El enunciado del alcance, el presupuesto y el registro de riesgos. | La EDT, el cronograma y la línea base de costos. | El acta de constitución, la EDT y el cronograma. | El enunciado del alcance, la EDT y el diccionario de la EDT. | D | La línea base del alcance es la versión aprobada de esos tres documentos. | Sí
69 | 2. Metodologías predictivas basadas en planes | Alcance | Intermedia | ¿Qué establece la regla del 100 % en la EDT? | La EDT debe incluir todo el trabajo del proyecto y nada más. | El presupuesto debe asignarse por completo en la primera fase. | Todos los interesados deben aprobar el 100 % de los entregables. | Cada paquete de trabajo debe completarse al 100 % antes de iniciar otro. | A | La EDT incluye el 100 % del trabajo definido en el alcance. | Sí
70 | 2. Metodologías predictivas basadas en planes | Alcance | Intermedia | ¿Cuál es el propósito del proceso Validar el alcance? | Formalizar la aceptación de los entregables completados por parte del cliente o el patrocinador. | Registrar los cambios de alcance aprobados. | Crear la EDT del proyecto. | Verificar que los entregables cumplan los requisitos de calidad internos. | A | Validar el alcance obtiene la aceptación formal; Controlar la calidad verifica que el entregable sea correcto. | Sí
71 | 2. Metodologías predictivas basadas en planes | Alcance | Básica | El alcance de un proyecto crece poco a poco con cambios que no pasan por el control de cambios. ¿Cómo se llama esto? | Elaboración progresiva. | Corrupción del alcance (scope creep). | Ejecución rápida. | Enchapado en oro (gold plating). | B | El scope creep es la expansión no controlada del alcance. | Sí
72 | 2. Metodologías predictivas basadas en planes | Cronograma | Básica | ¿Qué es la ruta crítica? | La secuencia de actividades más larga, que determina la duración más corta posible del proyecto. | La secuencia de actividades más corta del proyecto. | Las actividades con mayor costo. | Las actividades de mayor riesgo técnico. | A | La ruta crítica determina la duración mínima del proyecto. | Sí
73 | 2. Metodologías predictivas basadas en planes | Cronograma | Avanzada | Un proyecto tiene dos rutas: A(3 días) → B(4 días) → D(2 días) y A(3 días) → C(6 días) → D(2 días). ¿Cuánto dura el proyecto? | 9 días. | 11 días. | 6 días. | 15 días. | B | Ruta A-B-D: 9 días; ruta A-C-D: 11 días. La ruta más larga define la duración. | Sí
74 | 2. Metodologías predictivas basadas en planes | Cronograma | Avanzada | Con las rutas A(3) → B(4) → D(2) y A(3) → C(6) → D(2), ¿cuál es la holgura total de la actividad B? | 4 días. | 0 días. | 2 días. | 11 días. | C | La ruta crítica dura 11 días y la ruta de B dura 9, así que B tiene 2 días de holgura. | Sí
75 | 2. Metodologías predictivas basadas en planes | Cronograma | Básica | ¿Cuánta holgura total suelen tener las actividades de la ruta crítica? | Un día. | Cero. | Una holgura ilimitada. | La misma que la actividad más larga. | B | Las actividades críticas no tienen holgura: cualquier retraso afecta la fecha final. | Sí
76 | 2. Metodologías predictivas basadas en planes | Cronograma | Básica | ¿Cuál es el tipo de dependencia más común en un diagrama de red? | Final a final (FF). | Final a inicio (FS). | Inicio a inicio (SS). | Inicio a final (SF). | B | En la relación FS, la sucesora empieza cuando termina la predecesora. | Sí
77 | 2. Metodologías predictivas basadas en planes | Cronograma | Intermedia | La actividad sucesora empieza 3 días antes de que termine su predecesora. ¿Qué se aplica? | Un retraso (lag). | Una holgura libre. | Una restricción obligatoria. | Un adelanto (lead). | D | El adelanto permite que la sucesora empiece antes. | Sí
78 | 2. Metodologías predictivas basadas en planes | Cronograma | Intermedia | Después de vaciar el concreto hay que esperar 3 días de secado antes de continuar. ¿Qué se aplica entre ambas actividades? | Una intensificación. | Un adelanto (lead). | Un retraso (lag). | Una ejecución rápida. | C | El retraso es el tiempo de espera obligatorio entre dos actividades. | Sí
79 | 2. Metodologías predictivas basadas en planes | Compresión del cronograma | Intermedia | Para acortar el cronograma, el director agrega recursos a las actividades de la ruta crítica. ¿Qué técnica usa y cuál es su efecto típico? | Intensificación (crashing), que suele aumentar el costo. | Ejecución rápida (fast tracking), que suele aumentar el riesgo. | Nivelación de recursos, que suele acortar la ruta crítica. | Estabilización de recursos, que no tiene efecto en el costo. | A | La intensificación añade recursos y suele elevar el costo. | Sí
80 | 2. Metodologías predictivas basadas en planes | Compresión del cronograma | Intermedia | El equipo realiza en paralelo actividades que normalmente serían secuenciales. ¿Qué técnica usa y cuál es su riesgo principal? | Intensificación (crashing), que aumenta el costo directo. | Estimación análoga, que reduce la precisión. | Ejecución rápida (fast tracking), que puede generar reprocesos y más riesgo. | Nivelación de recursos, que alarga el proyecto. | C | La ejecución rápida solapa actividades y eso aumenta el riesgo. | Sí
81 | 2. Metodologías predictivas basadas en planes | Estimación | Avanzada | Usando la estimación PERT de tres valores (beta), una actividad tiene: optimista = 4, más probable = 6 y pesimista = 14 días. ¿Cuál es la duración esperada? | 8 días. | 24 días. | 7 días. | 6 días. | C | (O + 4M + P) / 6 = (4 + 24 + 14) / 6 = 7. | Sí
82 | 2. Metodologías predictivas basadas en planes | Estimación | Básica | ¿Qué técnica estima usando datos reales de un proyecto anterior similar y es rápida pero poco precisa? | Estimación de tres valores. | Estimación ascendente. | Estimación paramétrica. | Estimación análoga. | D | La estimación análoga, o top-down, se basa en proyectos similares. | Sí
83 | 2. Metodologías predictivas basadas en planes | Estimación | Intermedia | El costo de una obra se calcula multiplicando 200 m² por $500 por m², lo que da $100 000. ¿Qué técnica se usó? | Estimación análoga. | Estimación ascendente. | Juicio de expertos. | Estimación paramétrica. | D | La estimación paramétrica usa una relación estadística entre variables. | Sí
84 | 2. Metodologías predictivas basadas en planes | Estimación | Intermedia | ¿Qué técnica estima cada paquete de trabajo por separado y suma los resultados, logrando en general la mayor precisión? | Estimación por consenso Delphi. | Estimación paramétrica. | Estimación análoga. | Estimación ascendente (bottom-up). | D | La estimación ascendente agrega estimaciones detalladas y es la más precisa. | Sí
85 | 2. Metodologías predictivas basadas en planes | Valor ganado | Avanzada | Un proyecto tiene EV = $40 000, PV = $50 000 y AC = $45 000. ¿Cuál es su situación? | Va retrasado y por encima del presupuesto. | Va adelantado y por debajo del presupuesto. | Va retrasado y por debajo del presupuesto. | Va adelantado y por encima del presupuesto. | A | SV = EV − PV = −10 000 (retraso); CV = EV − AC = −5 000 (sobrecosto). | Sí
86 | 2. Metodologías predictivas basadas en planes | Valor ganado | Avanzada | Un proyecto tiene EV = $60 000 y PV = $50 000. ¿Cuál es su índice de desempeño del cronograma (SPI) y qué indica? | SPI = 10 000: va adelantado respecto al cronograma. | SPI = 1,2: va adelantado respecto al cronograma. | SPI = 0,83: va retrasado respecto al cronograma. | SPI = 1,2: va por encima del presupuesto. | B | SPI = EV / PV = 60 / 50 = 1,2; si es mayor que 1, va adelantado. | Sí
87 | 2. Metodologías predictivas basadas en planes | Valor ganado | Avanzada | El presupuesto hasta la conclusión (BAC) es $100 000 y el CPI es 0,8. Si el desempeño de costos sigue igual, ¿cuál es la estimación a la conclusión (EAC)? | $80 000. | $120 000. | $125 000. | $100 000. | C | EAC = BAC / CPI = 100 000 / 0,8 = 125 000. | Sí
88 | 2. Metodologías predictivas basadas en planes | Valor ganado | Intermedia | ¿Qué indica una variación a la conclusión (VAC) negativa? | Que ya se gastó todo el presupuesto. | Que se prevé terminar el proyecto por debajo del presupuesto. | Que se prevé terminar el proyecto por encima del presupuesto. | Que el proyecto va adelantado respecto al cronograma. | C | VAC = BAC − EAC; si es negativa, hay un sobrecosto previsto. | Sí
89 | 2. Metodologías predictivas basadas en planes | Costos | Intermedia | ¿Qué incluye el presupuesto total del proyecto que NO incluye la línea base de costos? | La reserva para contingencias. | Los costos de los paquetes de trabajo. | La reserva de gestión. | Los costos de las actividades. | C | Presupuesto = línea base de costos (con contingencias) + reserva de gestión. | Sí
90 | 2. Metodologías predictivas basadas en planes | Cronograma | Básica | En el cronograma de un proyecto, ¿qué duración tiene un hito? | Cero. | Una semana. | La duración de la fase. | Un día. | A | Un hito marca un punto o evento significativo y no tiene duración. | Sí
91 | 2. Metodologías predictivas basadas en planes | Cronograma | Avanzada | Al ajustar las fechas por la disponibilidad limitada de un recurso clave, la ruta crítica cambia y el proyecto se alarga. ¿Qué técnica se aplicó? | Ejecución rápida. | Estabilización de recursos. | Intensificación. | Nivelación de recursos. | D | La nivelación puede cambiar la ruta crítica; la estabilización solo usa la holgura disponible. | Sí
92 | 2. Metodologías predictivas basadas en planes | Adquisiciones | Intermedia | ¿Qué tipo de contrato traslada el mayor riesgo al vendedor? | Costo más porcentaje del costo. | Precio fijo cerrado. | Tiempo y materiales. | Costo más honorarios fijos. | B | En el precio fijo cerrado, el vendedor asume los sobrecostos. | Sí
93 | 2. Metodologías predictivas basadas en planes | Adquisiciones | Intermedia | ¿Qué tipo de contrato traslada el mayor riesgo de costos al comprador? | Precio fijo con ajuste económico de precio. | Precio fijo más honorarios de incentivo. | Precio fijo cerrado. | Costo reembolsable (por ejemplo, costo más porcentaje del costo). | D | En los contratos de costo reembolsable, el comprador paga los costos reales. | Sí
94 | 2. Metodologías predictivas basadas en planes | Adquisiciones | Intermedia | Se necesita contratar a un especialista con urgencia y el alcance aún no está claramente definido. ¿Qué tipo de contrato es más adecuado? | Contrato llave en mano. | Precio fijo con incentivo. | Tiempo y materiales. | Precio fijo cerrado. | C | Tiempo y materiales sirve para contrataciones rápidas o con un alcance poco definido. | Sí
95 | 2. Metodologías predictivas basadas en planes | Planificación | Básica | ¿Qué documento describe cómo se ejecutará, monitoreará, controlará y cerrará el proyecto, e integra los planes subsidiarios y las líneas base? | El plan para la dirección del proyecto. | El acta de constitución del proyecto. | El enunciado del trabajo (SOW). | El registro de interesados. | A | El plan para la dirección del proyecto integra todos los planes y las líneas base. | Sí
96 | 2. Metodologías predictivas basadas en planes | Cronograma | Básica | ¿Qué herramienta muestra las actividades del cronograma como barras horizontales a lo largo del tiempo? | El diagrama de Pareto. | El histograma de recursos. | El diagrama de Gantt. | El diagrama de red. | C | El diagrama de Gantt representa la duración de las actividades con barras en una escala de tiempo. | Sí
97 | 3. Marcos y metodologías ágiles | Manifiesto Ágil | Básica | Según el Manifiesto Ágil, ¿qué se valora más que los procesos y las herramientas? | Los individuos y las interacciones. | La negociación contractual. | La documentación extensiva. | Seguir un plan. | A | "Individuos e interacciones sobre procesos y herramientas". | Sí
98 | 3. Marcos y metodologías ágiles | Manifiesto Ágil | Básica | Según el Manifiesto Ágil, ¿qué se valora más que la documentación extensiva? | El software funcionando. | Los procesos y las herramientas. | Seguir un plan. | La negociación contractual. | A | "Software funcionando sobre documentación extensiva". | Sí
99 | 3. Marcos y metodologías ágiles | Manifiesto Ágil | Básica | Según el Manifiesto Ágil, ¿qué se valora más que seguir un plan? | La documentación extensiva. | Responder ante el cambio. | El control estricto del alcance. | Los contratos detallados. | B | "Responder ante el cambio sobre seguir un plan". | Sí
100 | 3. Marcos y metodologías ágiles | Manifiesto Ágil | Intermedia | ¿Cuántos principios acompañan a los cuatro valores del Manifiesto Ágil? | 15. | 12. | 10. | 4. | B | El Manifiesto Ágil tiene 4 valores y 12 principios. | Sí
101 | 3. Marcos y metodologías ágiles | Scrum | Básica | ¿Cuáles son las responsabilidades (roles) definidas en Scrum? | Product Owner, director del proyecto y testers. | Product Owner, Scrum Master y Developers. | Director del proyecto, patrocinador y equipo. | Scrum Master, analista de negocios y arquitecto. | B | La Guía Scrum define tres responsabilidades: Product Owner, Scrum Master y Developers. | Sí
102 | 3. Marcos y metodologías ágiles | Scrum | Básica | ¿Quién es responsable de maximizar el valor del producto y de gestionar el Product Backlog? | Los Developers. | El patrocinador. | El Product Owner. | El Scrum Master. | C | El Product Owner ordena y gestiona el Product Backlog para maximizar el valor. | Sí
103 | 3. Marcos y metodologías ágiles | Scrum | Básica | ¿Cuál es una responsabilidad principal del Scrum Master? | Decidir qué funcionalidades entran en el producto. | Asignar las tareas a cada desarrollador. | Aprobar el presupuesto del proyecto. | Facilitar el trabajo del equipo y ayudar a eliminar los impedimentos. | D | El Scrum Master es un líder de servicio que facilita el proceso y elimina impedimentos. | Sí
104 | 3. Marcos y metodologías ágiles | Scrum | Básica | Según la Guía Scrum, ¿cuál es la duración máxima de un sprint? | Un mes. | Una semana. | Dos meses. | Tres meses. | A | Los sprints duran un mes o menos para mantener ciclos de retroalimentación cortos. | Sí
105 | 3. Marcos y metodologías ágiles | Scrum | Intermedia | ¿Cuál es el propósito del Daily Scrum? | Estimar todo el Product Backlog. | Informar al director del proyecto sobre el desempeño individual. | Inspeccionar el avance hacia el objetivo del sprint y adaptar el plan para las siguientes 24 horas. | Presentar el incremento a los interesados. | C | El Daily Scrum es un evento de 15 minutos para que los Developers se sincronicen y adapten su plan. | Sí
106 | 3. Marcos y metodologías ágiles | Scrum | Intermedia | ¿En qué evento de Scrum se presenta el incremento a los interesados para obtener su retroalimentación? | Daily Scrum. | Sprint Planning. | Sprint Retrospective. | Sprint Review. | D | En la Sprint Review se inspecciona el resultado del sprint junto con los interesados. | Sí
107 | 3. Marcos y metodologías ágiles | Scrum | Intermedia | ¿Cuál es el propósito de la Sprint Retrospective? | Evaluar el desempeño individual de cada miembro. | Repriorizar el Product Backlog. | Demostrar el producto al cliente. | Planificar formas de mejorar la calidad y la eficacia del trabajo del equipo. | D | La retrospectiva busca la mejora continua del equipo. | Sí
108 | 3. Marcos y metodologías ágiles | Scrum | Intermedia | ¿Qué se define durante la Sprint Planning? | Solo el presupuesto del sprint. | El cierre formal del proyecto. | Las lecciones aprendidas del sprint anterior. | Por qué es valioso el sprint, qué se puede hacer y cómo se hará el trabajo. | D | La Sprint Planning define el objetivo del sprint, los elementos seleccionados y el plan para entregarlos. | Sí
109 | 3. Marcos y metodologías ágiles | Scrum | Intermedia | ¿Qué es la Definición de Terminado (Definition of Done)? | La fecha en que termina el proyecto. | El documento de aceptación firmado por el patrocinador. | La lista de tareas pendientes del sprint. | Una descripción formal del estado que debe cumplir un incremento para satisfacer las medidas de calidad del producto. | D | La DoD crea transparencia sobre cuándo un trabajo está realmente terminado. | Sí
110 | 3. Marcos y metodologías ágiles | Scrum | Básica | ¿Qué es un incremento en Scrum? | Un documento de requisitos. | Un aumento del presupuesto aprobado. | Un paso concreto hacia el objetivo del producto que cumple la Definición de Terminado y es utilizable. | Una nueva persona que se suma al equipo. | C | Cada incremento se suma a los anteriores y debe ser utilizable. | Sí
111 | 3. Marcos y metodologías ágiles | Métricas ágiles | Avanzada | Un equipo tiene una velocidad promedio de 20 puntos de historia por sprint y quedan 120 puntos en el backlog. ¿Cuántos sprints necesitará aproximadamente? | 12 sprints. | 6 sprints. | 4 sprints. | 20 sprints. | B | 120 / 20 = 6 sprints. | Sí
112 | 3. Marcos y metodologías ágiles | Estimación ágil | Intermedia | ¿Qué miden los puntos de historia? | El costo en dinero de cada historia. | La cantidad de personas necesarias. | Las horas exactas que tomará una tarea. | El esfuerzo, la complejidad y la incertidumbre relativos de una historia de usuario. | D | Los puntos de historia son una estimación relativa, no un tiempo absoluto. | Sí
113 | 3. Marcos y metodologías ágiles | Estimación ágil | Intermedia | Los miembros del equipo muestran cartas numeradas al mismo tiempo para estimar una historia y conversan sobre las diferencias. ¿Qué técnica usan? | Planning Poker. | Técnica Delphi escrita. | Estimación paramétrica. | Diagrama de afinidad. | A | El Planning Poker combina estimación relativa y consenso del equipo. | Sí
114 | 3. Marcos y metodologías ágiles | Historias de usuario | Básica | ¿Cuál es el formato habitual de una historia de usuario? | Como <rol>, quiero <funcionalidad> para <beneficio>. | El sistema deberá <requisito técnico>. | Si <condición>, entonces <acción>. | Tarea: <descripción> – Responsable: <nombre>. | A | Este formato pone el foco en el usuario y en el valor. | Sí
115 | 3. Marcos y metodologías ágiles | Historias de usuario | Intermedia | En el acrónimo INVEST para historias de usuario, ¿qué significa la "I"? | Independiente. | Integrada. | Importante. | Iterativa. | A | INVEST: Independiente, Negociable, Valiosa, Estimable, Pequeña (Small) y Testeable. | Sí
116 | 3. Marcos y metodologías ágiles | Historias de usuario | Intermedia | ¿Para qué sirven los criterios de aceptación de una historia de usuario? | Para asignar la historia a un desarrollador. | Para definir las condiciones que debe cumplir la historia para que el Product Owner la acepte. | Para estimar el costo de la historia. | Para definir la duración del sprint. | B | Los criterios de aceptación hacen que la historia sea verificable. | Sí
117 | 3. Marcos y metodologías ágiles | Kanban | Básica | ¿Cuál es una práctica fundamental de Kanban? | Planificar todo el alcance al inicio. | Trabajar siempre en sprints de dos semanas. | Tener un Scrum Master asignado. | Limitar el trabajo en curso (WIP). | D | Limitar el WIP mejora el flujo y deja ver los cuellos de botella. | Sí
118 | 3. Marcos y metodologías ágiles | Kanban | Intermedia | ¿Cuál es una diferencia clave entre Kanban y Scrum? | Kanban no permite visualizar el trabajo. | Kanban requiere un Product Owner y un Scrum Master. | Kanban se basa en un flujo continuo sin iteraciones obligatorias de duración fija. | Kanban exige sprints de un mes. | C | Kanban gestiona el flujo de forma continua y Scrum usa sprints de duración fija. | Sí
119 | 3. Marcos y metodologías ágiles | Métricas ágiles | Avanzada | ¿Qué mide el tiempo de ciclo (cycle time) en Kanban? | El tiempo desde que el cliente hace la solicitud hasta que la recibe. | La duración de un sprint. | El tiempo desde que se empieza a trabajar en un elemento hasta que se completa. | El tiempo total del proyecto. | C | El lead time cuenta desde la solicitud; el cycle time, desde que comienza el trabajo. | Sí
120 | 3. Marcos y metodologías ágiles | Métricas ágiles | Básica | ¿Qué muestra un gráfico de trabajo pendiente (burndown chart)? | El trabajo completado y el alcance total. | La cantidad de defectos por categoría. | El trabajo restante a lo largo del tiempo. | El costo real frente al planificado. | C | El burndown muestra cómo disminuye el trabajo pendiente. | Sí
121 | 3. Marcos y metodologías ágiles | Métricas ágiles | Intermedia | ¿Qué gráfico muestra tanto el trabajo completado como los cambios en el alcance total del proyecto? | El gráfico de trabajo realizado (burnup chart). | El histograma de recursos. | El diagrama de Pareto. | El gráfico de trabajo pendiente (burndown chart). | A | El burnup muestra por separado el trabajo completado y el alcance total. | Sí
122 | 3. Marcos y metodologías ágiles | Métricas ágiles | Avanzada | ¿Qué herramienta ágil ayuda a detectar cuellos de botella al mostrar cuántos elementos hay en cada estado del flujo a lo largo del tiempo? | El diagrama de flujo acumulado (CFD). | El gráfico de control. | El diagrama de Gantt. | La matriz RACI. | A | En el CFD, una banda que se ensancha indica un cuello de botella. | Sí
123 | 3. Marcos y metodologías ágiles | Producto | Básica | ¿Qué es un producto mínimo viable (MVP)? | La versión final del producto con todas sus funcionalidades. | El producto con el menor costo posible, sin importar su utilidad. | La versión más simple del producto que permite validar hipótesis con usuarios reales. | Un documento con los requisitos mínimos. | C | El MVP busca aprender rápido con el menor esfuerzo. | Sí
124 | 3. Marcos y metodologías ágiles | Prácticas ágiles | Intermedia | Antes de estimar una historia compleja, el equipo dedica un tiempo limitado a investigar una tecnología desconocida. ¿Cómo se llama esta actividad? | Refactorización. | Swarming. | Retrospectiva. | Spike. | D | Un spike es una investigación acotada en el tiempo para reducir la incertidumbre. | Sí
125 | 3. Marcos y metodologías ágiles | Prácticas ágiles | Básica | ¿Qué significa trabajar con timeboxing? | Ampliar el tiempo hasta terminar todo el alcance. | Asignar un período de tiempo fijo y máximo a una actividad o evento. | Registrar las horas trabajadas por cada persona. | Medir el tiempo de respuesta del sistema. | B | El timebox fija la duración y obliga a priorizar. | Sí
126 | 3. Marcos y metodologías ágiles | Prácticas ágiles | Intermedia | El equipo pega en la pared, a la vista de todos, su tablero de tareas y su burndown actualizado. ¿Cómo se llama esta práctica? | Repositorio de lecciones aprendidas. | Registro de incidentes. | Matriz de trazabilidad. | Radiador de información. | D | El radiador de información hace visible el estado del trabajo para todos. | Sí
127 | 3. Marcos y metodologías ágiles | Prácticas ágiles | Intermedia | En Extreme Programming (XP), dos desarrolladores trabajan juntos en una misma estación: uno escribe el código y el otro lo revisa. ¿Qué práctica es? | Desarrollo guiado por pruebas. | Propiedad colectiva del código. | Programación en parejas. | Integración continua. | C | La programación en parejas mejora la calidad y el conocimiento compartido. | Sí
128 | 3. Marcos y metodologías ágiles | Equipos ágiles | Básica | ¿Qué caracteriza a un equipo ágil multifuncional? | Cada miembro trabaja en un área funcional distinta y separada. | Tiene todas las habilidades necesarias para entregar un incremento de valor sin depender de otros equipos. | Depende de un gerente que asigna todas las tareas. | Cambia de integrantes en cada sprint. | B | Los equipos multifuncionales reducen dependencias y traspasos. | Sí
129 | 3. Marcos y metodologías ágiles | Gestión del cambio ágil | Intermedia | A mitad de un sprint, un interesado pide al equipo que añada una nueva funcionalidad urgente. ¿Qué es lo más adecuado? | Cancelar el sprint y empezar uno nuevo. | Rechazarla porque los sprints no admiten cambios. | Añadirla de inmediato al sprint actual. | Derivar la solicitud al Product Owner para que la evalúe y la priorice en el Product Backlog. | D | El Product Owner gestiona las prioridades; el objetivo del sprint se protege. | Sí
130 | 3. Marcos y metodologías ágiles | Impedimentos | Intermedia | El equipo no puede avanzar porque otro departamento no le da acceso a un servidor. ¿Quién debe ayudar principalmente a resolverlo? | El desarrollador más antiguo. | El cliente. | El Scrum Master. | El Product Owner. | C | El Scrum Master ayuda a eliminar los impedimentos del equipo. | Sí
131 | 3. Marcos y metodologías ágiles | Backlog | Intermedia | ¿Qué es el refinamiento del Product Backlog? | Eliminar todo el backlog al final del sprint. | Congelar el backlog para que nadie lo modifique. | Aprobar el presupuesto de cada historia. | Dividir los elementos del backlog y añadirles detalle, como descripción, orden y tamaño. | D | El refinamiento es una actividad continua para preparar elementos listos para los sprints. | Sí
132 | 3. Marcos y metodologías ágiles | Agilidad a escala | Avanzada | Varios equipos Scrum trabajan sobre un mismo producto y necesitan coordinar sus dependencias con frecuencia. ¿Qué práctica es adecuada? | Scrum de Scrums. | Volver a un enfoque en cascada. | Eliminar al Product Owner. | Una única retrospectiva anual. | A | En el Scrum de Scrums, representantes de cada equipo coordinan las dependencias. | Sí
133 | 4. Marcos de análisis de negocios | Rol del analista de negocios | Básica | ¿Cuál es el propósito principal del análisis de negocios? | Auditar los estados financieros de la empresa. | Programar el software del producto. | Identificar las necesidades del negocio y recomendar soluciones que aporten valor. | Gestionar el cronograma y el presupuesto del proyecto. | C | El análisis de negocios conecta las necesidades con las soluciones de valor. | Sí
134 | 4. Marcos de análisis de negocios | Rol del analista de negocios | Intermedia | ¿Cuál es una diferencia típica entre el analista de negocios y el director del proyecto? | El analista aprueba el presupuesto; el director, los requisitos. | El analista se centra en el producto y sus requisitos; el director, en la entrega del proyecto. | No hay diferencias: ambos roles hacen exactamente lo mismo. | El analista dirige al equipo; el director documenta los requisitos. | B | Son roles complementarios: el producto (qué) y el proyecto (cómo se entrega). | Sí
135 | 4. Marcos de análisis de negocios | Evaluación de necesidades | Básica | ¿Qué documento justifica una inversión analizando beneficios, costos, opciones y riesgos antes de iniciar el proyecto? | La matriz RACI. | El diccionario de la EDT. | El caso de negocio. | El acta de constitución. | C | El caso de negocio justifica económicamente el proyecto. | Sí
136 | 4. Marcos de análisis de negocios | Evaluación de necesidades | Intermedia | ¿Qué describe el plan de gestión de beneficios? | Los proveedores y sus contratos. | La secuencia de actividades del cronograma. | Cómo y cuándo se entregarán los beneficios del proyecto y cómo se medirán. | Los beneficios salariales del equipo. | C | Este plan asegura que el proyecto genere el valor esperado. | Sí
137 | 4. Marcos de análisis de negocios | Evaluación de necesidades | Intermedia | El analista compara la situación actual de la organización con la situación futura deseada para identificar qué falta. ¿Qué técnica usa? | Análisis de Pareto. | Análisis del valor ganado. | Análisis de sensibilidad. | Análisis de brechas (gap analysis). | D | El análisis de brechas identifica la diferencia entre el estado actual y el deseado. | Sí
138 | 4. Marcos de análisis de negocios | Tipos de requisitos | Intermedia | "Aumentar las ventas en línea un 15 % en el próximo año" es un ejemplo de: | Requisito de negocio. | Requisito no funcional. | Requisito funcional. | Requisito de transición. | A | Los requisitos de negocio describen las necesidades de alto nivel de la organización. | Sí
139 | 4. Marcos de análisis de negocios | Tipos de requisitos | Intermedia | "El sistema debe responder a cualquier consulta en menos de 2 segundos" es un ejemplo de: | Requisito funcional. | Requisito no funcional. | Regla de negocio. | Requisito de negocio. | B | Los requisitos no funcionales describen atributos de calidad como el rendimiento o la seguridad. | Sí
140 | 4. Marcos de análisis de negocios | Tipos de requisitos | Básica | "El sistema debe permitir al usuario generar facturas electrónicas" es un ejemplo de: | Requisito de transición. | Requisito no funcional. | Requisito funcional. | Requisito de negocio. | C | Los requisitos funcionales describen comportamientos o funciones del producto. | Sí
141 | 4. Marcos de análisis de negocios | Tipos de requisitos | Intermedia | La migración de datos del sistema antiguo y la capacitación de los usuarios son ejemplos de requisitos: | De negocio. | Funcionales. | De transición. | De calidad. | C | Los requisitos de transición son temporales y permiten pasar del estado actual al futuro. | Sí
142 | 4. Marcos de análisis de negocios | Tipos de requisitos | Intermedia | "Los clientes con más de 5 años de antigüedad reciben un 10 % de descuento" es un ejemplo de: | Requisito de transición. | Regla de negocio. | Supuesto. | Requisito no funcional. | B | Las reglas de negocio son políticas o condiciones que guían el negocio. | Sí
143 | 4. Marcos de análisis de negocios | Trazabilidad | Intermedia | ¿Qué herramienta vincula cada requisito con su origen y con los entregables que lo satisfacen? | La matriz RACI. | La matriz de poder/interés. | La matriz de trazabilidad de requisitos. | La matriz de probabilidad e impacto. | C | La trazabilidad sigue cada requisito a lo largo de su ciclo de vida. | Sí
144 | 4. Marcos de análisis de negocios | Trazabilidad | Avanzada | Un interesado propone un requisito nuevo que no se puede vincular con ningún objetivo de negocio. Según la trazabilidad, ¿qué debe hacer el analista? | Incluirlo de inmediato porque lo pidió un interesado. | Añadirlo directamente en la línea base sin análisis. | Cuestionar su valor y analizarlo con los interesados antes de incluirlo. | Eliminar el objetivo de negocio para incluir el requisito. | C | Todo requisito debe estar vinculado a un objetivo de negocio que justifique su valor. | Sí
145 | 4. Marcos de análisis de negocios | Elicitación | Básica | ¿Qué técnica de elicitación obtiene información detallada mediante conversaciones directas, una a una, con los interesados? | Benchmarking. | Encuestas. | Análisis de documentos. | Entrevistas. | D | Las entrevistas permiten profundizar con cada interesado. | Sí
146 | 4. Marcos de análisis de negocios | Elicitación | Intermedia | El analista reúne a un grupo de usuarios preseleccionados con un moderador para conocer sus expectativas sobre un producto. ¿Qué técnica usa? | Observación. | Entrevista individual. | Análisis de interfaces. | Grupo focal (focus group). | D | El grupo focal reúne a participantes preseleccionados guiados por un moderador. | Sí
147 | 4. Marcos de análisis de negocios | Elicitación | Intermedia | Varios interesados de distintas áreas se reúnen en una sesión estructurada y facilitada para definir requisitos y resolver diferencias. ¿Qué técnica es? | Taller facilitado (por ejemplo, JAD). | Observación pasiva. | Análisis de documentos. | Encuesta. | A | Los talleres facilitados integran a las distintas áreas y ayudan a llegar a acuerdos rápidamente. | Sí
148 | 4. Marcos de análisis de negocios | Elicitación | Intermedia | A los usuarios les cuesta explicar cómo hacen su trabajo. ¿Qué técnica de elicitación es la más adecuada? | Observación (shadowing). | Encuesta. | Benchmarking. | Análisis de documentos. | A | Observar el trabajo directamente revela procesos difíciles de explicar. | Sí
149 | 4. Marcos de análisis de negocios | Elicitación | Básica | Se necesita información de cientos de usuarios distribuidos en varias ciudades en poco tiempo. ¿Qué técnica es la más adecuada? | Talleres presenciales. | Entrevistas individuales. | Observación directa. | Cuestionarios y encuestas. | D | Las encuestas permiten llegar a muchas personas rápidamente. | Sí
150 | 4. Marcos de análisis de negocios | Elicitación | Intermedia | El analista crea un modelo preliminar del producto para que los usuarios interactúen con él y den retroalimentación temprana. ¿Qué técnica usa? | Análisis FODA. | Prototipos. | Análisis de documentos. | Encuestas. | B | Los prototipos hacen tangibles los requisitos antes de construir el producto. | Sí
151 | 4. Marcos de análisis de negocios | Elicitación | Básica | El analista revisa manuales, contratos y procedimientos existentes para identificar requisitos. ¿Qué técnica usa? | Análisis de documentos. | Lluvia de ideas. | Grupo focal. | Prototipos. | A | El análisis de documentos aprovecha la información que ya existe. | Sí
152 | 4. Marcos de análisis de negocios | Elicitación | Básica | ¿Qué técnica grupal busca generar muchas ideas en poco tiempo sin criticarlas al principio? | Técnica de grupo nominal. | Lluvia de ideas. | Análisis de decisiones. | Votación por mayoría. | B | En la lluvia de ideas primero se generan ideas y después se evalúan. | Sí
153 | 4. Marcos de análisis de negocios | Priorización | Básica | En la técnica de priorización MoSCoW, ¿qué significa la "M"? | Podría tenerse (Could have). | Debe tenerse (Must have). | No se tendrá esta vez (Won't have). | Debería tenerse (Should have). | B | Must, Should, Could y Won't. | Sí
154 | 4. Marcos de análisis de negocios | Priorización | Intermedia | En MoSCoW, un requisito importante pero no indispensable para la entrega actual se clasifica como: | Debería tenerse (Should have). | Podría tenerse (Could have). | Debe tenerse (Must have). | No se tendrá (Won't have). | A | Should: importante, pero la solución funciona sin él. | Sí
155 | 4. Marcos de análisis de negocios | Priorización | Avanzada | Según el modelo de Kano, ¿cómo se llaman las características que el cliente no espera pero que, si están, generan gran satisfacción? | Características de desempeño. | Características básicas (obligatorias). | Características de deleite (atractivas). | Características indiferentes. | C | Las características de deleite sorprenden y generan satisfacción, y su ausencia no molesta. | Sí
156 | 4. Marcos de análisis de negocios | Priorización | Intermedia | Cada interesado reparte 100 puntos entre los requisitos según su importancia. ¿Qué técnica de priorización es? | Matriz RACI. | Análisis de Pareto. | Asignación de 100 puntos. | MoSCoW. | C | La asignación de 100 puntos obliga a decidir cuánto pesa cada requisito. | Sí
157 | 4. Marcos de análisis de negocios | Análisis situacional | Básica | En un análisis FODA, ¿qué representan las debilidades? | Factores externos positivos del mercado. | Factores externos negativos del entorno. | Factores internos que dan ventaja competitiva. | Factores internos que limitan a la organización. | D | Fortalezas y debilidades son internas; oportunidades y amenazas son externas. | Sí
158 | 4. Marcos de análisis de negocios | Análisis situacional | Intermedia | ¿Qué técnica analiza los factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, legales y ambientales del entorno? | Análisis de causa raíz. | Análisis PESTLE. | Análisis de interesados. | Análisis FODA. | B | PESTLE estudia los factores del entorno externo. | Sí
159 | 4. Marcos de análisis de negocios | Modelado | Intermedia | ¿Qué modelo muestra el sistema como un todo, las entidades externas que interactúan con él y las interfaces entre ellos? | Diagrama de Ishikawa. | Diagrama de contexto. | Mapa de historias. | Diagrama de Gantt. | B | El diagrama de contexto delimita el alcance del sistema y sus interfaces. | Sí
160 | 4. Marcos de análisis de negocios | Modelado | Intermedia | ¿Qué diagrama muestra cómo interactúan los actores con el sistema para lograr sus objetivos? | Diagrama de casos de uso. | Organigrama. | Diagrama de red del cronograma. | Histograma. | A | Los casos de uso describen las interacciones entre los actores y el sistema. | Sí
161 | 4. Marcos de análisis de negocios | Modelado | Básica | ¿Qué modelo representa paso a paso las actividades, decisiones y responsables de un proceso de negocio? | Diagrama de flujo del proceso. | Diagrama entidad-relación. | Matriz de trazabilidad. | Diagrama de dispersión. | A | Los flujos de proceso muestran la secuencia de actividades y decisiones. | Sí
162 | 4. Marcos de análisis de negocios | Modelado | Intermedia | El analista documenta cómo funciona hoy un proceso y luego diseña cómo debería funcionar después de la solución. ¿Cómo se llaman estos modelos? | Plan maestro y plan detallado. | Modelo del estado actual (AS-IS) y modelo del estado futuro (TO-BE). | Riesgo inherente y riesgo residual. | Línea base y pronóstico. | B | AS-IS describe la situación actual y TO-BE la deseada. | Sí
163 | 4. Marcos de análisis de negocios | Modelado | Avanzada | Una regla de negocio depende de varias combinaciones de condiciones (tipo de cliente, monto y forma de pago). ¿Qué modelo es el más adecuado para representarla? | Una tabla de decisión. | Un diagrama de contexto. | Un diagrama de Gantt. | Un organigrama. | A | Las tablas de decisión muestran de forma clara las combinaciones de condiciones y sus resultados. | Sí
164 | 4. Marcos de análisis de negocios | Modelado | Intermedia | ¿Qué modelo muestra las entidades de información y las relaciones entre ellas? | Diagrama de flujo acumulado. | Diagrama entidad-relación (ER). | Diagrama de Pareto. | Diagrama de casos de uso. | B | El diagrama ER modela los datos y sus relaciones. | Sí
165 | 4. Marcos de análisis de negocios | Modelado | Básica | ¿Qué representación visual de baja fidelidad muestra la estructura de una pantalla sin diseño gráfico detallado? | Un wireframe. | Un diagrama de red. | Un diagrama de Ishikawa. | Un histograma. | A | El wireframe sirve para validar la estructura de la interfaz antes de diseñarla. | Sí
166 | 4. Marcos de análisis de negocios | Análisis de decisiones | Avanzada | Construir cuesta $100 000 y genera $300 000 con demanda alta (70 %) o $120 000 con demanda baja (30 %). Comprar cuesta $50 000 y genera $200 000 (70 %) o $100 000 (30 %). Según el valor monetario esperado neto, ¿qué conviene? | Construir, con un VME neto de $210 000. | Comprar, con un VME neto de $170 000. | Construir, con un VME neto de $146 000. | Comprar, con un VME neto de $120 000. | C | Construir: 0,7×300 + 0,3×120 − 100 = 146. Comprar: 0,7×200 + 0,3×100 − 50 = 120. | Sí
167 | 4. Marcos de análisis de negocios | Análisis financiero | Intermedia | El proyecto A tiene un VAN de $120 000 en 5 años y el proyecto B tiene un VAN de $100 000 en 2 años. Si solo se puede elegir uno, ¿cuál conviene según el VAN? | El proyecto B, porque dura menos. | El proyecto A, porque tiene el VAN más alto. | Ninguno: el VAN no sirve para comparar proyectos. | El proyecto B, porque el VAN debe dividirse entre los años. | B | El VAN ya considera el valor del dinero en el tiempo, así que se elige el mayor. | Sí
168 | 4. Marcos de análisis de negocios | Análisis financiero | Intermedia | Una inversión de $60 000 genera un flujo neto de $15 000 por año. ¿Cuál es su período de recuperación? | 4 años. | 3 años. | 5 años. | 6 años. | A | 60 000 / 15 000 = 4 años. | Sí
169 | 4. Marcos de análisis de negocios | Análisis financiero | Básica | Si se comparan proyectos solo por su tasa interna de retorno (TIR), ¿cuál se prefiere? | El que tenga la TIR igual a cero. | El que tenga la TIR más baja. | El que tenga la TIR más alta. | La TIR no se usa para seleccionar proyectos. | C | Una TIR mayor indica una rentabilidad mayor. | Sí
170 | 4. Marcos de análisis de negocios | Análisis financiero | Avanzada | Una empresa elige el proyecto A (VAN de $80 000) en lugar del proyecto B (VAN de $50 000). ¿Cuál es el costo de oportunidad? | $30 000. | $130 000. | $80 000. | $50 000. | D | El costo de oportunidad es el valor de la mejor alternativa a la que se renuncia. | Sí
171 | 4. Marcos de análisis de negocios | Alcance del producto | Intermedia | ¿Qué es el alcance del producto? | La lista de miembros del equipo. | El trabajo necesario para entregar el producto. | Las características y funciones que describen al producto, servicio o resultado. | El presupuesto asignado al producto. | C | El alcance del producto se mide contra los requisitos; el alcance del proyecto, contra el plan. | Sí
172 | 4. Marcos de análisis de negocios | Hoja de ruta | Intermedia | ¿Qué herramienta muestra a alto nivel cómo evolucionará el producto a lo largo del tiempo y en qué versiones se entregarán las capacidades? | El diccionario de la EDT. | El registro de riesgos. | El acta de constitución. | La hoja de ruta del producto (product roadmap). | D | La hoja de ruta comunica la visión y la secuencia de las entregas del producto. | Sí
173 | 4. Marcos de análisis de negocios | Evaluación de la solución | Intermedia | Seis meses después de implementar un sistema, el analista mide si se lograron los beneficios esperados. ¿Qué actividad realiza? | Elicitar los requisitos. | Evaluar la solución. | Definir el acta de constitución. | Crear la EDT. | B | La evaluación de la solución verifica si se entregó el valor esperado. | Sí
174 | 4. Marcos de análisis de negocios | Gestión de requisitos | Intermedia | Después de aprobada la línea base de requisitos, un interesado pide modificar un requisito. ¿Qué debe hacer el analista? | Cambiar el requisito directamente en la documentación. | Analizar el impacto y gestionar el cambio según el proceso de control de cambios. | Rechazar cualquier cambio después de aprobada la línea base. | Esperar al cierre del proyecto para evaluarlo. | B | Los cambios en requisitos aprobados se controlan formalmente. | Sí
175 | 4. Marcos de análisis de negocios | Gestión de requisitos | Avanzada | Un requisito dice "El sistema debe ser rápido y fácil de usar". ¿Cuál es la mejor acción del analista? | Eliminarlo porque es subjetivo. | Dejar que los desarrolladores lo interpreten. | Aclararlo con los interesados y convertirlo en criterios medibles y verificables. | Aceptarlo tal como está. | C | Los requisitos deben ser claros, medibles y verificables. | Sí
176 | 4. Marcos de análisis de negocios | Análisis de interesados | Intermedia | El analista crea un perfil ficticio que representa a un grupo de usuarios típicos, con sus objetivos y frustraciones. ¿Qué técnica usa? | Diagrama de contexto. | Persona (user persona). | Organigrama. | Matriz RACI. | B | Las personas ayudan a diseñar pensando en usuarios representativos. | Sí
177 | 4. Marcos de análisis de negocios | Viabilidad | Intermedia | Antes de aprobar una iniciativa, se analiza si es técnica, económica y operativamente posible. ¿Qué estudio es? | Auditoría de calidad. | Revisión del sprint. | Retrospectiva. | Estudio de viabilidad (factibilidad). | D | El estudio de viabilidad evalúa si la solución es posible y conveniente. | Sí
178 | 4. Marcos de análisis de negocios | Métricas | Intermedia | ¿Cuál de los siguientes es un indicador de éxito bien definido para una solución? | Reducir el tiempo promedio de atención de 10 a 6 minutos en 6 meses. | Hacer que el sistema sea mejor. | Mejorar la atención al cliente. | Lograr que los usuarios estén contentos. | A | Un buen indicador es específico, medible y tiene un plazo (SMART). | Sí
179 | 4. Marcos de análisis de negocios | Análisis de negocios en entornos ágiles | Intermedia | En un entorno ágil, ¿cómo suele colaborar el analista de negocios? | Aprueba el presupuesto de cada sprint. | Trabaja con el Product Owner para refinar el backlog y aclarar las historias de usuario. | Escribe todos los requisitos al inicio y deja el proyecto. | Reemplaza al Scrum Master en los eventos. | B | En ágil, el analista ayuda al Product Owner a mantener un backlog claro y valioso. | Sí
180 | 4. Marcos de análisis de negocios | Análisis de causa raíz | Intermedia | Antes de proponer una solución, el analista quiere asegurarse de atacar el problema real y no sus síntomas. ¿Qué debe hacer? | Implementar la solución que pidió el interesado de mayor jerarquía. | Redactar de inmediato los requisitos técnicos. | Realizar un análisis de causa raíz del problema. | Comprar el software más popular del mercado. | C | Entender la causa raíz evita invertir en soluciones que no resuelven la necesidad. | Sí

## Resumen
Distribución según el Esquema de Contenido del Examen CAPM (PMI)
Dominio | Peso en el examen | Preguntas | Básica | Intermedia | Avanzada
1. Fundamentos y conceptos básicos de la dirección de proyectos | 36 % | 65 | 20 | 36 | 9
2. Metodologías predictivas basadas en planes | 17 % | 31 | 10 | 14 | 7
3. Marcos y metodologías ágiles | 20 % | 36 | 14 | 18 | 4
4. Marcos de análisis de negocios | 27 % | 48 | 12 | 30 | 6
TOTAL | 100 %
Respuestas correctas por letra (equilibradas)
Alternativa A | 45
Alternativa B | 45
Alternativa C | 45
Alternativa D | 45
Uso en el concurso
• Cada ronda usa 5 preguntas aleatorias; cada enfrentamiento usa 15 (3 rondas).
• Las preguntas no se repiten durante el evento: 180 preguntas alcanzan para 12 enfrentamientos.
• Para desactivar una pregunta sin borrarla, cambiar la columna "Activa" a "No".
• Referencias: Guía del PMBOK (7.ª ed.), Guía de Prácticas Ágiles, Guía Scrum y Business Analysis for Practitioners (PMI).